## Planilha Orçamentária - Projeto
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
ÓRGÃO CONTRATANTE: SEÇÃO JUDICIÁRIA ....
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ..... | [9 empty] | ITEM PARA AJUSTE DO PERCENTUAL MÁXIMO A SER PAGO PELO PROJETO: Pmáximo = (% CO X % DE PROJETOS A CONTRATAR)/100 | ESCALONAMENTO DO VALOR DO PROJETO. EM RELAÇÃO A ÁREA: SE A <= 3.000; 5%. SE A >=10.000;3,5%. SE FALSO;4%.
ENDEREÇO DA OBRA:
NOME DA EMPRESA: |  |  |  | RESP. TÉCN.: | NOME E TÍTULO DO RESP. TÉCN. |  |  | CREA/CAU: | Nº CREA/CAU xx
CNPJ: XX.XXX.XXX/XXX-XX | XX.YYY.ZZZ/AAAA-BB |  |  | DATA DA APRES. DA PROPOSTA: |  |  | dd/mm/aaaa
ÁREA ESTIMADA DA EDIFICAÇÃO A SER PROJETADA EM M² |  | 1020 |  | PREÇO TOTAL ESTIMADO DA OBRA - CO = ((3,20 X SINAPI) X ÁREA): |  |  |  |  | 3440549.76
SINAPI - VALOR ESTADUAL MÉDIO DO M² DE CONSTRUÇÃO: |  | 1054.09 |  | PREÇO MÁXIMO ADMITIDO PARA O PROJETO (% CO): |  |  |  | 5% | 172027.488 | 5% | 5%
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA DE COLETA DE PREÇOS: SINAPI ESTADUAL |  | 2022-12-01
PERCENTUAL MÁXIMO PARA A CONTRATAÇÃO DA TOTALIDADE DOS PROJETOS |  | 5% |  | PRAZO DE EXECUÇÃO-DIAS CORRIDOS: |  |  | 180 | BDI = | 29.43%
PLANILHA ORÇAMENTARIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNIT.(R$) SEM BDI | BDI (R$) |  | PREÇO TOTAL (R$) | MÁXIMO % SOBRE O VALOR DE TODOS OS PROJETOS | PERCENTUAL OFERTADO PELO LICITANTE % SERÁ ≤ AO DO ÓRGÃO
[5 empty] | 29.43% |  |  | 172027.488
01.00 | ESTUDOS PRELIMINARES |  |  | 6645.6807 | 1955.6937 |  | 8601.3744 | 5% | 5%
01.01 | Estudo dos condicionantes legais vigentes (uso do solo, plano diretor municipal, etc) | un | 1 | 66.4568 | 19.5569 |  | 86.0137 | 0.05% | 0.05%
01.02 | Estudo da legislação das concessionárias públicas locais | un | 1 | 66.4568 | 19.5569 |  | 86.0137 | 0.05% | 0.05%
01.03 | Estudo da legislação de órgãos locais para obtenção de licenças ambientais | un | 1 | 66.4568 | 19.5569 |  | 86.0137 | 0.05% | 0.05%
01.04 | Partido arquitetônico adotado | un | 1 | 5981.1126 | 1760.1244 |  | 7741.237 | 4.5% | 4.5%
01.05 | Relatórios comparativos sobre os sistemas a serem utilizados na obra | un | 1 | 199.3704 | 58.6708 |  | 258.0412 | 0.15% | 0.15%
01.06 | Relatório sobre os materiais a serem utilizados na obra, com custos comparativos e benefícios | un | 1 | 132.9136 | 39.1139 |  | 172.0275 | 0.1% | 0.1%
01.07 | Relatório de viabilidade do investimento | un | 1 | 132.9136 | 39.1139 |  | 172.0275 | 0.1% | 0.1%
02.00 | ANTEPROJETO |  |  | 19937.042 | 5867.0812 |  | 25804.1232 | 15% | 15% | Percentual Máximo Dos Anteprojetos: | 14.95%
02.01 | . Arquitetura | un | 1 | 10633.0891 | 3129.11 |  | 13762.199 | 8% | 8%
02.02 | . Sinalização Visual | un | 1 | 132.9136 | 39.1139 |  | 172.0275 | 0.1% | 0.1%
02.03 | . Paisagismo | un | 1 | 132.9136 | 39.1139 |  | 172.0275 | 0.1% | 0.1%
02.04 | . Terraplanagem | un | 1 | 132.9136 | 39.1139 |  | 172.0275 | 0.1% | 0.1%
02.05 | . Fundação | un | 1 | 664.5681 | 195.5694 |  | 860.1374 | 0.5% | 0.5%
02.06 | . Estrutural - Superestrutura | un | 1 | 3322.8403 | 977.8469 |  | 4300.6872 | 2.5% | 2.5%
02.07 | . Estrutural - Cobertura | un | 1 | 199.3704 | 58.6708 |  | 258.0412 | 0.15% | 0.15%
02.08 | . Hidráulica | un | 1 | 398.7408 | 117.3416 |  | 516.0825 | 0.3% | 0.3%
02.09 | . Esgoto sanitário | un | 1 | 199.3704 | 58.6708 |  | 258.0412 | 0.15% | 0.15%
02.10 | . Águas pluviais (captação e drenagem) | un | 1 | 199.3704 | 58.6708 |  | 258.0412 | 0.15% | 0.15%
02.11 | . Instalações elétricas - Normal | un | 1 | 332.284 | 97.7847 |  | 430.0687 | 0.25% | 0.25%
02.12 | . Instalações elétricas - Estabilizada | un | 1 | 332.284 | 97.7847 |  | 430.0687 | 0.25% | 0.25%
02.13 | . Instalações elétricas - Subestação | un | 1 | 332.284 | 97.7847 |  | 430.0687 | 0.25% | 0.25%
02.14 | . Telefonia | un | 1 | 332.284 | 97.7847 |  | 430.0687 | 0.25% | 0.25%
02.15 | . Rede lógica - Sistema de Cabeamento Estruturado | un | 1 | 332.284 | 97.7847 |  | 430.0687 | 0.25% | 0.25%
02.16 | . CFTV e Controle de Acesso. | un | 1 | 332.284 | 97.7847 |  | 430.0687 | 0.25% | 0.25%
02.17 | . Detecção e Alarme Contra Incêndio | un | 1 | 265.8272 | 78.2277 |  | 344.055 | 0.2% | 0.2%
02.18 | . Prevenção e Combate a Incêndio | un | 1 | 332.284 | 97.7847 |  | 430.0687 | 0.25% | 0.25%
02.19 | . Ar Condicionado | un | 1 | 332.284 | 97.7847 |  | 430.0687 | 0.25% | 0.25%
02.20 | . Supervisão Comando e Controle de Edificações (ar condic., CFTV, luz, alarme de incêndio) | un | 1 | 332.284 | 97.7847 |  | 430.0687 | 0.25% | 0.25%
02.21 | . Elevadores (estudos para dimensionamento) | un | 1 | 66.4568 | 19.5569 |  | 86.0137 | 0.05% | 0.05%
02.22 | . SPDA | un | 1 | 199.3704 | 58.6708 |  | 258.0412 | 0.15% | 0.15%
02.23 | . Impermeabilização | un | 1 | 265.8272 | 78.2277 |  | 344.055 | 0.2% | 0.2%
02.24 | . Gás | un | 1 | 66.4568 | 19.5569 |  | 86.0137 | 0.05% | 0.05%
02.25 | Pranchas de desenho – relação dos projetos / número de pranchas / CD / escalas/carimbo | un | 1 | 66.4568 | 19.5569 |  | 86.0137 | 0.05% | 0.05% | Percentual ajustado aos Anteprojetos contratados | 0.0005 | 0.05%
03.00 | PROJETO BÁSICO |  |  | 59811.126 | 17601.2436 |  | 77412.3696 | 45% | 45% | Percentual Máximo Dos Projetos Básicoss: | 42.8%
03.01 | . Arquitetura | un | 1 | 13291.3613 | 3911.3875 |  | 17202.7488 | 10% | 10%
03.02 | . Sinalização Visual | un | 1 | 664.5681 | 195.5694 |  | 860.1374 | 0.5% | 0.5%
03.03 | . Paisagismo | un | 1 | 199.3704 | 58.6708 |  | 258.0412 | 0.15% | 0.15%
03.04 | . Terraplanagem | un | 1 | 265.8272 | 78.2277 |  | 344.055 | 0.2% | 0.2%
03.05 | . Fundação | un | 1 | 3322.8403 | 977.8469 |  | 4300.6872 | 2.5% | 2.5%
03.06 | . Estrutural - Superestrutura | un | 1 | 11962.2252 | 3520.2487 |  | 15482.4739 | 9% | 9%
03.07 | . Estrutural - Cobertura | un | 1 | 1129.7657 | 332.4679 |  | 1462.2336 | 0.85% | 0.85%
03.08 | . Hidráulica | un | 1 | 1993.7042 | 586.7081 |  | 2580.4123 | 1.5% | 1.5%
03.09 | . Esgoto sanitário | un | 1 | 1993.7042 | 586.7081 |  | 2580.4123 | 1.5% | 1.5%
03.10 | . Àguas pluviais (captação e drenagem) | un | 1 | 664.5681 | 195.5694 |  | 860.1374 | 0.5% | 0.5%
03.11 | . Instalações elétricas - Normal | un | 1 | 3322.8403 | 977.8469 |  | 4300.6872 | 2.5% | 2.5%
03.12 | . Instalações elétricas - Estabilizada | un | 1 | 1993.7042 | 586.7081 |  | 2580.4123 | 1.5% | 1.5%
03.13 | . Instalações elétricas - Subestação | un | 1 | 1329.1361 | 391.1387 |  | 1720.2749 | 1% | 1%
03.14 | . Telefonia | un | 1 | 1329.1361 | 391.1387 |  | 1720.2749 | 1% | 1%
03.15 | . Rede lógica - Sistema de Cabeamento Estruturado | un | 1 | 1993.7042 | 586.7081 |  | 2580.4123 | 1.5% | 1.5%
03.16 | . CFTV e Controle de Acesso | un | 1 | 1993.7042 | 586.7081 |  | 2580.4123 | 1.5% | 1.5%
03.17 | . Detecção e Alarme Contra Incêndio | un | 1 | 1993.7042 | 586.7081 |  | 2580.4123 | 1.5% | 1.5%
03.18 | . Prevenção e Combate a Incêndio | un | 1 | 2126.6178 | 625.822 |  | 2752.4398 | 1.6% | 1.6%
03.19 | . Ar Condicionado | un | 1 | 2658.2723 | 782.2775 |  | 3440.5498 | 2% | 2%
03.20 | . Supervisão Comando e Controle de Edificações (ar condic., CFTV, luz, alarme de incêndio) | un | 1 | 1993.7042 | 586.7081 |  | 2580.4123 | 1.5% | 1.5%
03.21 | . Elevadores (estudos para dimensionamento) | un | 1 | 66.4568 | 19.5569 |  | 86.0137 | 0.05% | 0.05%
03.22 | . SPDA | un | 1 | 132.9136 | 39.1139 |  | 172.0275 | 0.1% | 0.1%
03.23 | . Impermeabilização | un | 1 | 332.284 | 97.7847 |  | 430.0687 | 0.25% | 0.25%
03.24 | . Gás | un | 1 | 132.9136 | 39.1139 |  | 172.0275 | 0.1% | 0.1%
03.25 | Pranchas de desenho – relação dos projetos / número de pranchas / CD / escalas/carimbo | un | 1 | 66.4568 | 19.5569 |  | 86.0137 | 0.05% | 0.05% | PERCENTUAIS AJUSTADOS AOS PROJETOS BÁSICOS EFETIVAMENTE CONTRATADOS | 0.0005 | 0.05%
03.26 | Composição dos custos unitários de todos os serviços em nível de Projeto Básico | un | 1 | 664.5681 | 195.5694 |  | 860.1374 | 0.5% | 0.5% |  | 0.005 | 0.5%
03.27 | Orçamento da obra em nível de Projeto Básico | un | 1 | 996.8521 | 293.3541 |  | 1290.2062 | 0.75% | 0.75% |  | 0.0075 | 0.75%
03.28 | Caderno de encargos e especificações técnicas de todos os projetos em nível de Projeto Básico | un | 1 | 664.5681 | 195.5694 |  | 860.1374 | 0.5% | 0.5% |  | 0.005 | 0.5%
03.29 | Memorial de cálculo dos projetos estruturais, climatização, hidro-sanitários, combate a incêndio e elétrico | un | 1 | 332.284 | 97.7847 |  | 430.0687 | 0.25% | 0.25% |  | 0.0025 | 0.25%
03.30 | Maquete eletrônica preliminar | un | 1 | 199.3704 | 58.6708 |  | 258.0412 | 0.15% | 0.15%
04.00 | PROJETO EXECUTIVO |  |  | 33228.4033 | 9778.4687 |  | 43006.872 | 25% | 25% | Percentual Máximo Dos Projetos Executivos: | 23.1%
04.01 | . Arquitetura | un | 1 | 11297.6571 | 3324.6793 |  | 14622.3365 | 8.5% | 8.5%
04.02 | . Sinalização Visual | un | 1 | 3322.8403 | 977.8469 |  | 4300.6872 | 2.5% | 2.5%
04.03 | . Paisagismo | un | 1 | 132.9136 | 39.1139 |  | 172.0275 | 0.1% | 0.1%
04.04 | . Terraplanagem | un | 1 | 66.4568 | 19.5569 |  | 86.0137 | 0.05% | 0.05%
04.05 | . Fundação | un | 1 | 1329.1361 | 391.1387 |  | 1720.2749 | 1% | 1%
04.06 | . Estrutural - Superestrutura | un | 1 | 3987.4084 | 1173.4162 |  | 5160.8246 | 3% | 3%
04.07 | . Estrutural - Cobertura | un | 1 | 664.5681 | 195.5694 |  | 860.1374 | 0.5% | 0.5%
04.08 | . Hidráulica | un | 1 | 664.5681 | 195.5694 |  | 860.1374 | 0.5% | 0.5%
04.09 | . Esgoto sanitário | un | 1 | 664.5681 | 195.5694 |  | 860.1374 | 0.5% | 0.5%
04.10 | . Águas pluviais | un | 1 | 332.284 | 97.7847 |  | 430.0687 | 0.25% | 0.25%
04.11 | . Instalações elétricas - Normal | un | 1 | 1329.1361 | 391.1387 |  | 1720.2749 | 1% | 1%
04.12 | . Instalações elétricas - Estabilizada | un | 1 | 1329.1361 | 391.1387 |  | 1720.2749 | 1% | 1%
04.13 | . Instalações elétricas - Subestação | un | 1 | 398.7408 | 117.3416 |  | 516.0825 | 0.3% | 0.3%
04.14 | . Telefonia | un | 1 | 465.1976 | 136.8986 |  | 602.0962 | 0.35% | 0.35%
04.15 | . Rede lógica - Sistema de Cabeamento Estruturado | un | 1 | 664.5681 | 195.5694 |  | 860.1374 | 0.5% | 0.5%
04.16 | . CFTV e Controle de Acesso. | un | 1 | 664.5681 | 195.5694 |  | 860.1374 | 0.5% | 0.5%
04.17 | . Detecção e Alarme Contra Incêndio | un | 1 | 996.8521 | 293.3541 |  | 1290.2062 | 0.75% | 0.75%
04.18 | . Prevenção e Combate a Incêndio | un | 1 | 1063.3089 | 312.911 |  | 1376.2199 | 0.8% | 0.8%
04.19 | . Ar Condicionado | un | 1 | 664.5681 | 195.5694 |  | 860.1374 | 0.5% | 0.5%
04.20 | . Supervisão Comando e Controle de Edificações (ar condic., CFTV, luz, alarme de incêndio) | un | 1 | 398.7408 | 117.3416 |  | 516.0825 | 0.3% | 0.3%
04.21 | . Elevadores (estudos para dimensionamento) | un | 1 | 66.4568 | 19.5569 |  | 86.0137 | 0.05% | 0.05%
04.22 | . SPDA | un | 1 | 66.4568 | 19.5569 |  | 86.0137 | 0.05% | 0.05%
04.23 | . Impermeabilização | un | 1 | 66.4568 | 19.5569 |  | 86.0137 | 0.05% | 0.05%
04.24 | . Gás | un | 1 | 66.4568 | 19.5569 |  | 86.0137 | 0.05% | 0.05%
04.25 | Pranchas de desenho – relação dos projetos / número de pranchas / CD / escalas/carimbo | un | 1 | 66.4568 | 19.5569 |  | 86.0137 | 0.05% | 0.05% | PERCENTUAIS AJUSTADOS AOS PROJETOS EXECUTIVOS EFETIVAMENTE CONTRATADOS | 0.0005 | 0.05%
04.25 | Composição dos custos unitários de todos os serviços em nível de Projeto Executivo | un | 1 | 332.284 | 97.7847 |  | 430.0687 | 0.25% | 0.25% |  | 0.0025 | 0.25%
04.26 | Orçamento da obra em nível de Projeto Executivo | un | 1 | 664.5681 | 195.5694 |  | 860.1374 | 0.5% | 0.5% |  | 0.005 | 0.5%
04.27 | Caderno de encargos e especificações técnicas de todos os projetos em nível de Projeto Executivo | un | 1 | 332.284 | 97.7847 |  | 430.0687 | 0.25% | 0.25% |  | 0.0025 | 0.25%
04.28 | Pert-CPM (Diagrama de precedencia, EAP, prazo ótimo, cronograma) | un | 1 | 332.284 | 97.7847 |  | 430.0687 | 0.25% | 0.25% |  | 0.0025 | 0.25%
04.29 | Relação das cotações de preços que não tem no SINAPI | un | 1 | 66.4568 | 19.5569 |  | 86.0137 | 0.05% | 0.05% |  | 0.0005 | 0.05%
04.30 | Relação dos preços paradigmas que não tem SINAPI | un | 1 | 66.4568 | 19.5569 |  | 86.0137 | 0.05% | 0.05% |  | 0.0005 | 0.05%
04.31 | Maquete eletrônica final | un | 1 | 664.5681 | 195.5694 |  | 860.1374 | 0.5% | 0.5%
05.00 | APROVAÇÃO DE PROJETOS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO |  |  | 13291.3613 | 3911.3875 |  | 17202.7488 | 10% | 10%
05.01 | ART e/ou RRT de todos os projetos (arquitetura e complementares) | un | 1 | 332.284 | 97.7847 |  | 430.0687 | 0.25% | 0.25%
05.02 | ART ou RRT da planilha orçamentária, caderno de encargos e especificações técnicas. | un | 1 | 332.284 | 97.7847 |  | 430.0687 | 0.25% | 0.25%
05.05 | Aprovação do projeto de arquitetura na Prefeitura | un | 1 | 6645.6807 | 1955.6937 |  | 8601.3744 | 5% | 5%
05.05 | Aprovação dos projetos de combate e prevenção a incêndios no Corpo de Bombeiros | un | 1 | 2658.2723 | 782.2775 |  | 3440.5498 | 2% | 2%
05.03 | Aprovação dos projetos nas concessionárias públicas (elétrica, água/esgoto etc) | un | 1 | 2658.2723 | 782.2775 |  | 3440.5498 | 2% | 2%
05.06 | Licença ambiental prévia | un | 1 | 664.5681 | 195.5694 |  | 860.1374 | 0.5% | 0.5%
PREÇO MÁXIMO ADIMITIDO PELO ÓRGÃO PARA EXECUÇÃO DOS PROJETOS COM BDI: | [6 empty] | 172027.488 | - | -
TOTAL DO ORÇAMENTO DO LICITANTE COM BDI: | [6 empty] | 172027.488 | DESCONTOS | 0
0%
RESUMO DOS PROJETOS
[6 empty] | ARQUITETURA |  | 35.15% | 60467.662
[6 empty] | ESTRUTURA |  | 20% | 34405.4976
[6 empty] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 8.35% | 14364.2952
[6 empty] | LÓGICA/TELEFONIA |  | 3.85% | 6623.0583
[6 empty] | HIDRO-SANITÁRIA |  | 5.35% | 9203.4706
[6 empty] | COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS |  | 5.1% | 8773.4019
[6 empty] | AR CONDICIONADO |  | 2.75% | 4730.7559
[6 empty] | DEMAIS PROJETOS |  | 5.95% | 10235.6355 | PARCIAL SERVIÇOS = | 161791.8525
[6 empty] | APROVAÇÃO DE PROJETOS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO |  | 10% | 17202.7488
[6 empty] | ORÇAMENTO E DOCUMENTAÇÃO |  | 3.5% | 6020.9621
[6 empty] | TOTAIS: |  | 100% | 172027.488
Note on A3: Insira o nome do Órgão contratante
Note on A5: Insira o título da contração. Ex. "Elaboração de projetos para a construção da Seção Judiciária de Goiás/GO".
Note on A6: Insira o endereço onde será executada a obra
Note on A8: Insira o nome da empresa proponente
Note on G8: Insira o nome do Responsável Técnico da proposta.
Note on L8: Insira o número do CREA/CAU do Responsável Técnico pela proposta.
Note on B9: Insira o número do CNPJ
Note on I9: Insira a data de apresentação da proposta.
Note on C11: Insira a área estimada a ser projetada, de acordo com o programa de necessidades detalhado.
Note on C12: Insira o valor do SINAPI Regional.
Note on C13: Insira o mês e o ano de referência da coleta de preços - SINAPI REGIONAL
Note on I14: Insira o prazo para a execução dos projetos.
Note on L14: DE ACORDO COM A PLANILHA DE BDI
Note on D22: Preenchimento pela Administração do Órgão contratante. Colocar "1" para projeto a ser contratado e "0" para projeto que não será contratado.
Note on L22: Preenchimento da empresa licitante - células em azul.
Note on L124: Preenchimento da empresa licitante - células em azul.
Note on L125: Preenchimento da empresa licitante - células em azul.
Note on L126: Preenchimento da empresa licitante - células em azul.
Note on L127: Preenchimento da empresa licitante - células em azul.
Note on L128: Preenchimento da empresa licitante - células em azul.
Note on L129: Preenchimento da empresa licitante - células em azul.

## Planilha Orçamentária - Serviço
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
ÓRGÃO CONTRATANTE: SEÇÃO JUDICIÁRIA ....
EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE SOLO PARA FUNDAÇÕES DE EDIFÍCIOS COM MÉTODO DE ENSAIO SPT (STANDART PENETRATION TEST) E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DO TERRENO. | [8 empty] | ITEM PARA AJUSTE DO PERCENTUAL MÁXIMO A SER PAGO PELO PROJETO: Pmáximo = (% CO X % DE PROJETOS A CONTRATAR)/100 | ESCALONAMENTO DO VALOR DO PROJETO. EM RELAÇÃO A ÁREA: SE A <= 3.000; 5%. SE A >=10.000;3,5%. SE FALSO;4%.
ENDEREÇO DA OBRA:
NOME DA EMPRESA: |  |  |  | RESP. TÉCN.: | NOME E TÍTULO DO RESP. TÉCN. |  | CREA/CAU: | Nº CREA/CAU xx
CNPJ: XX.XXX.XXX/XXX-XX | XX.YYY.ZZZ/AAAA-BB |  |  | DATA DA APRES. DA PROPOSTA: |  | dd/mm/aaaa
ÁREA ESTIMADA DA EDIFICAÇÃO A SER PROJETADA EM M² |  | 1020 |  | ALTERAR A ÁREA DE PROJEÇÃO HORIZONTAL DA EDIFICAÇÃO A SER PROJETADA? |  |  |  | NÃO |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE FUROS DE SONDAGEM SPT - CONFORME A NBR 8036
NÚMERO ESTIMADO DE PAVIMENTOS DA EDIFICAÇÃO - AO MENOS 1 PAVIMENTO. |  | 2 |  | ÁREA DE PROJEÇÃO HORIZONTAL DA EDIFICAÇÃO A SER CONSIDERADA (M²) |  |  |  | 0 | 0% | 5%
ÁREÁ ESTIMADA DE PROJEÇÃO HORIZONTAL DA EDIFICAÇÃO (M²) |  | 510 | [8 empty] | ÁREA DE PROJEÇÃO HORIZONTAL DA EDIFICAÇÃO M²): |  |  |  | 510 | CÁLCULO AUXILIAR
ÁREA DO TERRENO (M²): |  | 3900 |  | NÚMERO DE FUROS DE SONDAGEM - NBR 8036 |  | 4 | BDI = | 29.43% | [7 empty] | Até 1.200m² | 3.55
|  |  |  | PROFUNDIDADE ESTIMADA DO FURO DE SONDAGEM (M) |  | 6 | DATA BASE: | Dezembro/2022 |  |  | DECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DE PROJEÇÃO HORIZONTAL - CONFORME A NBR 8036 |  |  |  |  | Entre 1.200 e 2.400 m² | N/A
[16 empty] | Acima de 2.400 m² | N/A
PLANILHA ORÇAMENTARIA - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [10 empty] | SONDAGENS Até 200m² | SONDAGENS Entre 200 e 400 m² | SONDAGENS Até 1.200 m² | SONDAGENS Entre 1.200 e 2.400 m² | SONDAGENS Acima de 2.400 m²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO TOTAL COM BDI (R$) | BASE DE DADOS | CÓDIGO DO SERVIÇO |  |  | N/A | N/A | 4 | N/A | N/A
29.43%
01.00 | SONDAGEM DO TERRENO |  |  |  |  | 4482.61
01.01 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamntos para execução de sondagem | un | 1 | 1205.96 | 1560.8504 | 1560.85 | CPOS | 01.21.010
01.02 | Sondagem de terreno à percussão (mínimo de 30 metros). | m | 24 | 94.06 | 121.74 | 2921.76 | CPOS | 01.21.110
02.00 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO |  |  |  |  | 1514.3
02.01 | Levantamento topográfico planialtimétrico até 1 hectare. | m² | 3900 | 0.3 | 0.38828 | 1514.3 | SBC | 000025
[5 empty] | PREÇO TOTAL: | 5996.91
LEGENDA DE CORES:
[5 empty] | PRAZO DE EXECUÇÃO: | 15 DIAS
- DADOS A SEREM INSERIDOS SOMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO.
Responsável Técnico Pela Planilha Orçamentária:
| - DADOS A SEREM INSERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO OU LICITANTES: |  |  |  | ENG. CIVIL XXXX
CREA Nº XXX/UF
- RESULTADO DOS CÁLCULOS DA PLANILHA:
Observações:
1 - Preencher o Nome e o CREA/CAU do autor da planilha orçamentária.
2 - O prazo de execução dos Serviços Complementares (Sondagem e Levantamento Planialtimétrico será contado em dias corridos, a partir da expedição da Ordem de Serviço.
Note on A3: Insira o nome do Órgão contratante
Note on A5: Insira o título da contração. Ex. "Elaboração de projetos para a construção da Seção Judiciária de Goiás/GO".
Note on A6: Insira o endereço onde será executada a obra
Note on A8: Insira o nome da empresa proponente
Note on F8: Insira o nome do Responsável Técnico da proposta.
Note on J8: Insira o número do CREA/CAU do Responsável Técnico pela proposta.
Note on B9: Insira o número do CNPJ
Note on H9: Insira a data de apresentação da proposta.
Note on C11: Área estimada a ser projetada, de acordo com o programa de necessidades detalhado.
Note on C12: Insira o número de pavimentos do edifício. >=1.
Note on J12: Inserir a área de projeção horizontal da edificação a ser considerada no nº de furos de sondagem SPT.
Note on C14: INSERIR A ÁREA DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A EDIFICAÇÃO.
Note on H14: RESULTADO AUTOMÁTICO EM RAZÃO DA PROJEÇÃO
Note on J14: DE ACORDO COM A PLANILHA DE BDI
Note on H15: INFORMAR A PROFUNDIDADE MÉDIA ESPERADA PARA O FURO
Note on D22: Preenchimento pela Administração do Órgão contratante. Inserir a quantidade de serviço a ser realizado
Note on J22: Preenchimento da empresa licitante - células em azul.

## BDI Engenharia Consultiva
JUSTIÇA FEDERAL PLANILHA DE FORMAÇÃO DO BDI
CÁLCULO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETA - BDI PARA ENGENHARIA CONSULTIVA
Em que: | Em que: |  |  |  | G = taxa representativa de Garantias;
PV = Preço de Venda; | AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central; |  |  |  | DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
CD = Custo Direto; | S = taxa representativa de Seguros; |  |  |  | L = taxa representativa do Lucro;
BDI = Benefício e Despesas Indiretas (lucro e despesas indiretas); | R = taxa representativa de Riscos; |  |  |  | I = taxa representativa da incidência de Impostos.
NOTA: A fórmula adotada para o cálculo do BDI é a desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União - TCU, apresentado no âmbito do acórdão TC 2622/2013.
PERCENTUAIS DOS COMPONENTES DO BDI SUGERIDOS PELO TCU
DESCRIÇÃO | 1º QUARTIL |  | 3º QUARTIL |  | MÉDIO |  | ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - LUCRO | A. Central | Lucro | A. Central | Lucro | A. Central | Lucro | A. Central | Lucro
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3% | 6.16% | 5.5% | 8.96% | 4% | 7.4% | 4% | 7.4%
DESPESAS FINANCEIRAS | 0.59% |  | 1.39% |  | 1.23% |  | 1.23%
SEGURO + GARANTIAS | 0.8% |  | 1% |  | 0.8% |  | 0.8%
RISCOS | 0.97% |  | 1.27% |  | 1.27% |  | 1.27%
PERCENTUAL TOTAL DOS TRIBUTOS: | 4.65% |  | 8.65% |  | 5.4% |  | 10.9% |  |  | Recomendação TCU: Redução de 20% da alíquota do PIS e COFINS
ISS | 2% |  | 5% |  | 3.5% |  | 3.5%
PIS | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 1.32%
CONFINS | N/A |  | N/A |  | N/A |  | 6.08% |  |  | (80% de 1,65%) | 29.43%
(80% de 7,60%)
PERCENTUAL DE BDI CALCULADO => | [6 empty] | 29.43% |  | 29.43%
RESUMO
DESCRIÇÃO DOS ITENS | [6 empty] | ADOTADO
AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central; | [6 empty] | 4%
SG = taxa representativa de Seguros + Garantias | [6 empty] | 0.8%
R = taxa representativa de Riscos; | [6 empty] | 1.27%
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras; | [6 empty] | 1.23%
L = taxa representativa do Lucro; | [6 empty] | 7.4%
I = taxa representativa da incidência de Impostos. | [6 empty] | 10.9%
FÓRMULA: BDI = (((1+AC+SG+R) X (1+DF) X (1+L)) / (1-I))-1
Observações:
1 - Os percentuais de PIS e COFINS adotados referem-se a pessoas jurídcas sujeitas ao regime de incidência não-cumulativa, considerando-se o desconto de 20% indicado pelo SINAENCO (Acórdão TCU-Plenário N. 2.622/2013, Lei N. 2.622/2013, Lei 10.637/2002, Lei N. 10.833/2003 e publicação Orientações Para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas do TCU - pag. 92 . Eventuais ajustes nas alíquotas de PIS e COFINS devem ser feitos pelos lictantes de acordo com sua real situação tributária.
2 - O percentual do ISS a ser adotado para a execução de serviços de engenharia consultiva deverá observar a legislação tributária municipal onde serão prestados os serviços.
3 - Para serviços de engenharia consultiva não é permitida a utilização de mão de obra desonerada na cotação dos serviços. Logo, não deverá ser utilizada na planilha de composição do BDI alíquota referente à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB.
4 - Para alterar os percentuais adotados para a composição de BDI, utllizar as células de cor
5 - Preencher o nome e o CREA/CAU do autor da planilha.
NOME E TÍTULO DO RESP. TECNICO
CREA Nº XXX/UF

## Cronograma Físico-Financeiro
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
ÓRGÃO CONTRATANTE: SEÇÃO JUDICIÁRIA ....
NOME DA EMPRESA:
CNPJ: | XX.YYY.ZZZ/AAAA-BB
PRAZO DE EXECUÇÃO - DIAS CORRIDOS: |  | 180
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE .....
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % DO PRAZO DE EXECUÇÃO | 1ª ETAPA EM DIAS | 2ª ETAPA EM DIAS | 3ª ETAPA EM DIAS | 4ª ETAPA EM DIAS | 5ª ETAPA EM DIAS
01 | ESTUDOS PRELIMINARES | 8601.3744 | 5% | 9
02 | ANTEPROJETO | 25804.1232 | 15% |  | 27
03 | PROJETO BÁSICO | 77412.3696 | 45% |  |  | 81 |  |  | 81 | 81
04 | PROJETO EXECUTIVO | 43006.872 | 25% |  |  |  | 45
05 | APROVAÇÃO DE PROJETOS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO | 17202.7488 | 10% |  |  |  |  | 18
|  | 172027.488 | 100%
VALOR DA ETAPA (R$) |  |  |  | 8601.3744 | 25804.1232 | 77412.3696 | 43006.872 | 17202.7488
PERCENTUAL DO PPRAZO DE EXECUÇÃO |  |  |  | 5% | 15% | 45% | 25% | 10%
VALOR ACUMULADO DAS ETAPAS (R$) |  |  |  | 8601.3744 | 34405.4976 | 111817.8672 | 154824.7392 | 172027.488
PERCENTUAL DO PRAZO DE EXECUÇÃO ACUMULADO |  |  |  | 5% | 20% | 65% | 90% | 100%
NOME E TÍTULO DO RESP. TÉCN.
Nº CREA/CAU xx
Note on D15: A ser preenchido pela Administração.
Note on D16: Percentuais a serem preenchidos somente pela Administração. A soma dos percentuais deverá ser de 100%.

## CAPA
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
ÓRGÃO CONTRATANTE: SEÇÃO JUDICIÁRIA ....
EMPRESA: |  | NOME DA EMPRESA:
CNPJ: |  | XX.YYY.ZZZ/AAAA-BB
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE .....
| PRAZO DE EXECUÇÃO-DIAS CORRIDOS: |  | 180
| DATA DA APRES. DA PROPOSTA: |  | dd/mm/aaaa
VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS: |  |  |  | 178024.398
NOME E TÍTULO DO RESP. TÉCN.
Nº CREA/CAU xx
PLANILHA DE CUSTOS DE PROJETOS DA JUSTIÇA FEDERAL: VERSÃO 1/2023

## Orçamento Sintético
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL
ÓRGÃO CONTRATANTE: SEÇÃO JUDICIÁRIA ....
NOME DA EMPRESA:
XX.YYY.ZZZ/AAAA-BB
SERVIÇO: | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE .....
PRAZO PARA EXECUÇÃO EM DIAS CORRIDOS: |  |  |  |  | 180
DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: |  |  |  |  | dd/mm/aaaa
ORÇAMENTO SINTÉTICO
CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS:
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL DA ETAPA | % VALOR GLOBAL LICITADO
01.00 | ESTUDOS PRELIMINARES |  |  |  | 8601.3744 | 5%
02.00 | ANTEPROJETO |  |  |  | 25804.1232 | 15%
03.00 | PROJETO BÁSICO |  |  |  | 77412.3696 | 45%
04.00 | PROJETO EXECUTIVO |  |  |  | 43006.872 | 25%
05.00 | APROVAÇÃO DE PROJETOS/DOCUMENTAÇÃO |  |  |  | 17202.7488 | 10%
PREÇO TOTAL DOS PROJETOS: |  |  |  |  | 172027.488 | 100%
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES:
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL DA ETAPA | % VALOR GLOBAL LICITADO
01.00 | SONDAGEM DO TERRENO |  |  |  | 4482.61 | 74.75%
02.00 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO |  |  |  | 1514.3 | 25.25%
PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES: |  |  |  |  | 5996.91 | 100%
VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS: |  |  |  |  | 178024.398
NOME E TÍTULO DO RESP. TÉCN.
Nº CREA/CAU xx