## NOVAS CONTRATAÇÕES
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TI - 2021
NOVAS CONTRATAÇÕES
INFORMAÇÕES DAS CONTRATAÇÕES | [20 empty] | MONITORAMENTO DO PLANEJAMENTO | [6 empty] | SITUAÇÃO DO PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | INICIATIVA PDTI | ID - NECESSIDADE IDENTIFICADA | UNIDADE DEMANDANTE | AÇÃO ORÇAMENTÁRIA/ PLANO ORÇAMENTÁRIO | CLASSIFICAÇÃO | VALOR ESTIMADO 2021 | PERÍODO | PRAZO DE ENTREGA/2021 ESTUDOS PRELIMINARES / TERMO DE REFERÊNCIA | DATA DESEJADA PARA COMPRA/CONTRATAÇÃO EM 2021 | ABRANGÊNCIA | PROCESSO | JUSTIFICATIVA | PRIORIDADE GERAL PDTI (GUT + MATRIZ) | STATUS | DATA ÚLTIMO ANDAMENTO | APOIO SUGOV | EQUIPES | INTEGRANTE ADMINISTRATIVO | UNIDADE RESPONSÁVEL | SITUAÇÃO | PRAZO MINUTAS ETP e TR | DIAS RESTANTES MINUTAS ETP E TR | CONCLUSÃO MINUTAS ETP E TR** | PRAZO APROVAÇÃO TR | DIAS RESTANTES APROVAÇÃO TR | CONCLUSÃO APROVAÇÃO TR* | SITUAÇÃO DENTRO DO PRAZO | SITUAÇÃO COM ATRASO
1.26 | Solução para armazenar, transformar e disponibilizar os dados do DATAJUD | Aprimorar a integração dos serviços de TI da JF | NEC-2021-007 | SEG | AI | GND3 | 300000 | 36 meses | FEVEREIRO | JUNHO | LOCAL | 0003602-90.2020.4.90.8000 | Necessário para disponibilizar os dados do DATAJUD | 285 | Planejamento da contratação - Análise de Viabilidade (processo 0003464-67.2020.4.90.8000) desde 6/1/2021. Aguardando avaliação do software livre antes do prosseguimento do planejamento da contratação. * verificado em 12/2/2021 | 2021-01-06 | TIAGO | SESSER/SUSOF | CELIA REGINA CESAR SILVA (titular) e PAULO VITOR CAIXÊTA FERRAZ (suplente) | SUSOF | EM PLANEJAMENTO | 2021-02-28 | 11 |  | 2021-03-31 | 42 |  | EM PLANEJAMENTO
1.4 | Licenças de Software (projeto de hiperconverência) - solução de segurança da informação | Aperfeiçoar a infraestrutura de TI do CJF | NEC-2021-019 | STI | MTGI | GND4 | 2500000 | 36 meses | FINALIZADA | JANEIRO | NACIONAL | 0000843-22.2020.4.90.8000 | Serviço necessário para operacionalizar de forma efetiva a nuvem pirvada da JF | 239 | Aguardando assinatura da Ata de Registro |  |  | SUSTI |  | SUSTI | FINALIZADA | 2021-01-29 | 0 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | CONCLUÍDA | 2021-01-29 | PLANEJAMENTO CONCLUÍDO
1.2 | Contratação de serviço de acesso a dados CNPJ da Receita Federal do Brasil - RFB | Aprimorar a integração dos serviços de TI da JF | NEC-2021-012 | STI | MTGI | GND3 | 30000 | 12 meses | FINALIZADA | JANEIRO | NACIONAL | 0001995-70.2020.4.90.8000 | Substituir atual contrato com o Serpro. | 235 | Contrato assinado e gestores designados. Processo transferido para SUTEC. |  |  | SESSER |  | SUTEC | FINALIZADA | 2021-01-29 | 0 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | CONCLUÍDA | 2021-01-29 | PLANEJAMENTO CONCLUÍDO
1.8 | Contratação de serviço de suporte Oracle | Manter serviços de TI em operação | NEC-2021-013 | STI | AI | GND3 | 1200000 | 12 meses | FINALIZADA | JANEIRO | LOCAL | 0003606-13.2020.4.90.8000 | Solução imprescindível para atualização e suporte do banco Oracle, que suporte a maioria das aplicações do CJF | 199 | Contrato assinado e gestores designados. Em fase de recebimento definitivo. |  |  | SESSER |  | SUTEC | FINALIZADA | 2021-01-29 | 0 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | CONCLUÍDA | 2021-01-29 | PLANEJAMENTO CONCLUÍDO
1.3 | Serviço de Comunicação de Dados - SDWAN | Aperfeiçoar a gestão e a operacionalização da Nujufe | NEC-2021-014 | STI | MTGI | GND3 | 265000 | 12 meses | FINALIZADA | JANEIRO | NACIONAL | 0000556-59.2020.4.90.8000 | Serviço necessário para operacionalizar de forma efetiva a nuvem pirvada da JF | 199 | Contrato assinado |  |  | SESINF |  | SUTEC | FINALIZADA | 2021-01-29 | 0 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | CONCLUÍDA | 2021-01-29 | PLANEJAMENTO CONCLUÍDO
1.16 | Serviço de emissão de Certificados Digitais | Manter serviços de TI em operação | NEC-2021-015 | STI | AI | GND3 | 100000 | 24 meses | JANEIRO | MAIO | LOCAL | 0003178-74.2020.4.90.8000 | Continuidade do serviço de emissão de certificado digital, uma vez que a atual contratação vence em junho | 195 | Na SAD para elaboração de minuta de edital e contrato (desde 28/12/2020). Encaminhado mensagem à SUGOV em 12/2/2021 para alertar a SAD que o prazo de 18/1/2021 para elaboração do edital já expirou. * verificado em 12/2/2021 | 2020-12-28 | ANDRÉ | AC-JUS | CÉLIA REGINA CESAR SILVA | ACJUS | EM TRÂMITE ADMINISTRATIVO | 2021-01-29 | 45 | 2020-12-15 | 2021-02-26 | CONCLUÍDA | 2020-12-23 | PLANEJAMENTO CONCLUÍDO
1.17 | Serviço de manutenção da sala-cofre | Manter serviços de TI em operação | NEC-2021-016 | STI | AI | GND3 | 50000 | 3 meses | ABRIL | SETEMBRO | LOCAL | 0004108-15.2020.4.90.8000 | Continuidade do serviço de manutenção da sala cofre, uma vez que a atual contratação vence em outubro | 195 | Início do Planejamento da Contratação (desde 23/11/2020). Reunião inicial e apresentação da ficha de acompanhamento realizado no dia 5/02. * Verificado em 12/2/2021 | 2020-11-23 | DANIEL | SESINF | PAULO VITOR CAIXÊTA FERRAZ (titular) e CELIA REGINA CESAR SILVA (suplente) | SUTEC | EM PLANEJAMENTO | 2021-04-30 | 72 |  | 2021-05-28 | 100 |  | EM PLANEJAMENTO
1.7 | Solução de acesso remoto | Aperfeiçoar a infraestrutura de TI do CJF | NEC-2021-018 | STI | AI | GND4 | 300000 | 36 meses | EM ANDAMENTO | MARÇO | LOCAL | 0002509-40.2020.4.90.8000 | Solução necessária para permitir aos usuários do CJF acessar de forma remota os serviços de TI | 195 | TR aprovado em 9/2/2021. Para elaboração do edital (prazo: 182/2021) * Verificado em 12/2/2021 | 2021-02-09 | DANIEL | SESINF | GABRIELA COSMO NASCIMENTO (titular) e FÁBIO JÚNIO DANTAS (suplente) | SUTEC | EM TRÂMITE ADMINISTRATIVO | 2021-01-29 | -5 | 2021-02-03 | 2021-02-26 | CONCLUÍDA | 2021-02-09 |  | PLANEJAMENTO CONCLUÍDO COM ATRASO
1.18 | Serviço de suporte aos usuários com solução de gerenciamento de serviços de TI | Ampliar a capacidade operacional da STI | NEC-2021-017 | STI | AI | GND3 | 100000 | 1 mês | ABRIL | OUTUBRO | LOCAL | 0004099-90.2020.4.90.8000 | Continuidade do serviço de suporte aos usuários de TI. Atual contrato vence em dezembro | 179 | Início do Planejamento da Contratação (desde 23/11/2020) * verificado em 12/2/2021 | 2020-11-23 | ANDRÉ | SEATEN | PAULO VITOR CAIXÊTA FERRAZ (titular) e CELIA REGINA CESAR SILVA (suplente) | SUTEC | EM PLANEJAMENTO | 2021-04-30 | 72 |  | 2021-05-28 | 100 |  | EM PLANEJAMENTO
1.15 | Solução para gestão de acesso privilegiado | Aprimorar a Segurança da Informação do CJF e da JF | NEC-2021-036 | STI | AI | GND4 | 700000 | 36 meses | MAIO | SETEMBRO | LOCAL | 0004481-11.2020.4.90.8000 | Solução para mitigar riscos de segurança e possibilitar que o CJF obtenha conformidade ao proteger, controlar, monitorar, analisar e governar acesso privilegiado. | 174 | Em planejamento desde 12/01/2021. * Verificado em 12/2/2021 | 2021-01-12 | DANIEL | SUSTI | PAULO VITOR CAIXÊTA FERRAZ (titular) e CELIA REGINA CESAR SILVA (suplente) | SUSTI | EM PLANEJAMENTO | 2021-05-28 | 100 |  | 2021-07-02 | 135 |  | EM PLANEJAMENTO
1.29 | Contratação de Dicionário Eletrônico | Prover Solução de Software | NEC-2021-021 | CEREVI | AI | GND3 | 20000 | 36 meses | MARÇO | AGOSTO | LOCAL | 0000341-64.2021.4.90.8000 | Para atender às necessidades do Centro de Revisão. | 174 | Portaria EPAC aprovada. Contrtatação em planejamento. Reunião incial agendada para 19/2/2021. * verificado em 12/2/2021 | 2021-02-08 | PAULO/TIAGO | SEATEN | PAULO VITOR CAIXÊTA FERRAZ (titular) e CELIA REGINA CESAR SILVA (suplente) | SUTEC | EM PLANEJAMENTO | 2021-03-26 | 37 |  | 2021-04-30 | 72 |  | EM PLANEJAMENTO
1.9 | Adequação do sistema de climatização e de geração de energia suplementar da sala-cofre | Manter serviços de TI em operação | NEC-2021-027 | STI | AI | GND4 | 600000 | 36 meses | MARÇO | AGOSTO | LOCAL | 0002082-34.2020.4.90.8000 (STI) e 0004191-03.2020.4.90.8000 (SAD) | Solução imprescindível para melhorar a disponibilidade da sala-cofre do CJF, que mantém todos os serviços e aplicações de TI, incluindo as nacionais | 170 | Necessidade de adequação dos artefatos da climatização (desde 19/11/2020). Pendente a validação dos artefatos pelo integrante técnico para finalização do mapa de preços e prosseguimento da instrução do processo. O processo do gerador está na SAD para elaboração de minuta de edital e contrato para o projeto do gerador (TR aprovado em 7/12/2020). * Verificado em 12/2/2021 | 2020-11-19 | DANIEL | SESINF | GABRIELA COSMO NASCIMENTO (titular) e FÁBIO JÚNIO DANTAS (suplente) | SUTEC | EM PLANEJAMENTO | 2021-02-26 | 9 |  | 2021-03-26 | 37 |  | EM PLANEJAMENTO
1.19 | Serviço de impressão | Manter serviços de TI em operação | NEC-2021-029 | STI | AI | GND3 | 50000 | 3 meses | MARÇO | SETEMBRO | LOCAL | 0004442-13.2020.4.90.8000 | Continuidade do serviço de impressão, uma vez que a atual contratação vence em outubro | 170 | Reunião incial realizada em 2/2/2021. Iniciado o planejamento da contratação (em 2/2/2021) * verificado em 12/2/2021 | 2021-02-02 | PAULO/TIAGO | SEATEN | PAULO VITOR CAIXÊTA FERRAZ (titular) e CELIA REGINA CESAR SILVA (suplente) | SUTEC | EM PLANEJAMENTO | 2021-03-26 | 37 |  | 2021-04-30 | 72 |  | EM PLANEJAMENTO
1.1 | Contratação de serviço de manutenção e sustentação de softwares (fábrica de software) | Ampliar a capacidade operacional da STI | NEC-2021-011 | STI | AI | GND3 | 500000 | 12 meses | MAIO | SETEMBRO | LOCAL | 0004015-81.2020.4.90.8000 | Sustentar os sistemas legados. | 169 | Portaria EPAC aproavda. Contratação em planejamento. * verificado em 12/2/2021 | 2021-02-08 | TIAGO | SUSOF | PAULO VITOR CAIXÊTA FERRAZ (titular) e CELIA REGINA CESAR SILVA (suplente) | SUSOF | EM PLANEJAMENTO | 2021-05-28 | 100 |  | 2021-07-02 | 135 |  | EM PLANEJAMENTO
1.24 | Contratação de um gerenciador de repositório de software (Gitlab Enterprise) | Aperfeiçoar a infraestrutura de TI do CJF | NEC-2021-059 | STI | MTGI | GND4 | 350000 | 36 meses | MAIO | SETEMBRO | NACIONAL | 0003522-71.2020.4.90.8000 | Necessário para operacionalizar a infraestrutura do Centro Tecnológico de Desenvolvimento Colaborativo | 146 | Início do Planejamento da Contratação - reunião inicial realizada em 29/1/2021 * verificado em 12/2/2021 | 2021-01-29 | TIAGO | SUSOF | PAULO VITOR CAIXÊTA FERRAZ (titular) e CELIA REGINA CESAR SILVA (suplente) | SUSOF | EM PLANEJAMENTO | 2021-05-28 | 100 |  | 2021-07-02 | 135 |  | EM PLANEJAMENTO
1.25 | Licenças de Software para o ambiente da NUJUFE (Pacote Red Hat Runtimes) | Aperfeiçoar a gestão e a operacionalização da Nujufe | NEC-2021-019 | STI | MTGI | GND4 | 250000 | 36 meses | AGOSTO | DEZEMBRO | NACIONAL | 0003517-11.2020.4.90.8000 | Necessário para suportar os sistemas nacionais hospedados na NUJUFE | 138 | Contratação em 2022 |  |  | SUSOF |  | SUSOF | EM PLANEJAMENTO | 2021-08-27 | 191 |  | 2021-10-01 | 226 |  | EM PLANEJAMENTO
1.10 | Aquisição de periféricos de microinformática | Aperfeiçoar a infraestrutura de TI do CJF | NEC-2021-043 | STI | AI | GND4 | 300000 | 48 meses | JANEIRO | MAIO | LOCAL | 0003171-06.2020.4.90.8000 | Substituir o parque obsoleto de monitores de vídeo, e aquisição de caixa de som | 134 | Para elaboração do edital (prazo definido: 12/2/2021) * verificado em 12/2/2021 | 2021-02-08 | TIAGO | SEATEN | CÉLIA REGINA CESAR SILVA | SUTEC | EM TRÂMITE ADMINISTRATIVO | 2021-01-29 | 15 | 2021-01-14 | 2021-02-26 | CONCLUÍDA | 2021-02-05 | PLANEJAMENTO CONCLUÍDO
1.23 | Serviço de aconselhamento em implementação de Gestão de Identidade e Acesso no CJF e JF de 1º e 2º graus | Aprimorar a Segurança da Informação do CJF e da JF | NEC-2021-055 | STI | MTGI | GND3 | 300000 | 12 meses | OUTUBRO | 2022-02-01 | NACIONAL | 0003117-52.2020.4.90.8000 | Necessário para operacionalizar de forma efetiva a Gestão de Identidade e Acesso nos sistemas hospedados na NUJUFE | 128 | Contratação em 2022 |  |  | SUSOF |  | SUSOF | EM PLANEJAMENTO | 2021-10-29 | 254 |  | 2021-11-26 | 282 |  | EM PLANEJAMENTO
1.12 | Adequação da solução de armazenamento | Aperfeiçoar a infraestrutura de TI do CJF | NEC-2021-040 | STI | AI | GND3 | 3000000 | 60 meses | JUNHO | OUTUBRO | LOCAL | 0000261-45.2021.4.90.8000 | Necessidade de adequar a solução de armazenamento para suportar o volume de dados | 118 | EPAC instituída. Para planejamento da contratação (desde 3/2/2021). Pendente reunião inicial e ficha de acompanhamento. * verificado em 12/2/2021 | 2021-02-03 | PAULO/DANIEL | SESINF | PAULO VITOR CAIXÊTA FERRAZ (titular) e CELIA REGINA CESAR SILVA (suplente) | SUTEC | EM PLANEJAMENTO | 2021-06-25 | 128 |  | 2021-03-18 | 29 |  | EM PLANEJAMENTO
1.11 | Adequação do ambiente de backup | Aperfeiçoar a infraestrutura de TI do CJF | NEC-2021-041 | STI | AI | GND4 | 750000 | 60 meses | JUNHO | OUTUBRO | LOCAL | 0000255-05.2021.4.90.8000 | Necessidade de adequar a solução de backup para suportar o volume de dados | 118 | Portaria EPAC publicada. Em planejamento desde 1/2/2021. Pendente reunião incial e ficha de acompanhamento. * atualizado em 12/2/2021 | 2021-02-01 | PAULO/DANIEL | SESINF | PAULO VITOR CAIXÊTA FERRAZ (titular) e CELIA REGINA CESAR SILVA (suplente) | SUTEC | EM PLANEJAMENTO | 2021-06-25 | 128 |  | 2021-07-30 | 163 |  | EM PLANEJAMENTO
1.6 | Contratação de modelo (template) de construção de interface de aplicações Web. | Ampliar a capacidade operacional da STI | NEC-2021-060 | STI | AI | GND4 | 5000 | perpétuo | EM ANDAMENTO | MARÇO | LOCAL | 0000938-28.2020.4.90.8000 | Solução necessário para a construção de interfaces para aplicações Web | 110 | Na SELITA , SECCON e SECOMP: para elaboração da minuta de Edital, análise na necessidade de instrumento contratual (art. 64 LGL) e complementação da pesquisa de mercado (desde 19/1/2021). Não ficou claro se o despacho 0187254, de 19/1, aprovou a minura do TR. * verificado em 12/2/2021 | 2021-01-19 | TIAGO | SUSOF | GABRIELA COSMO NASCIMENTO (titular) e EDILENE MENDES ABATEPIETRO (suplente) | SUSOF | EM TRÂMITE ADMINISTRATIVO | 2021-03-20 | 229 | 2020-08-03 | 2021-07-30 | CONCLUÍDA | 2021-01-19 | PLANEJAMENTO CONCLUÍDO
1.21 | Software para projetos de arquitetura e engenharia | Prover soluções de prateleira | NEC-2021-008 | SGO | AI | GND4 | 100000 | 12 meses | ABRIL | AGOSTO | LOCAL |  | Necessário para elaboração dos projetos de arquitetura e engenharia | 101 | Elaborar DOD em fev/21. Contato realizado pela SUGOV com a SGO em 29/1/2021. Aguardando retorno (última mensagem envaida à SUGOV em 9/2/2021). * atualizado em 12/2/2021 | 2021-01-29 | PAULO/TIAGO | SEATEN |  | SUTEC | PROCESSO NÃO ABERTO | 2021-04-30 | 72 |  | 2021-05-28 | 100 |  | PLANEJADA
1.28 | Contratação de softwares de prateleira | Prover soluções de prateleira | NEC-2021-001 E NEC-2021-006 | SCE e ASCOM | AI | GND4 | 100000 | 12 meses | JUNHO | OUTUBRO | LOCAL |  | Softwares de prateleira para atendimento às unidades de negócio | 101 | Elaborar DOD em fev/21. Enviado mensagem à SUGOV sobre a necessidade de notificação dos demandantes quanto à elaboração do DOD (em 2/2/2021). Reiterado em 9/2/2021. * Atualizado em 12/2/2021 | 2021-02-02 | DANIEL | SEATEN |  | SUTEC | PROCESSO NÃO ABERTO | 2021-06-25 | 128 |  | 2021-07-30 | 163 |  | PLANEJADA
1.27 | Solução de colaboração virtual | Prover soluções de prateleira | NEC-2021-080 | STI | AI | GND3 | 20000 | 12 meses | FEVEREIRO | MAIO | LOCAL | 0000378-56.2021.4.90.8000 | Necessária a atualização da plataforma de videoconferência e webconferência baseada na nuvem | 98 | Portaria EPAC aprovada (5/2/2021). Iniciado o planejamento da contratação. * atualizado em 12/2/2021 | 2021-02-12 | PAULO/ANDRÉ | SEATEN | PAULO VITOR CAIXÊTA FERRAZ (titular) e CELIA REGINA CESAR SILVA (suplente) | SUTEC | EM PLANEJAMENTO | 2021-02-28 | 11 |  | 2021-03-31 | 42 |  | EM PLANEJAMENTO
1.14 | Solução de gerenciamento de containers | Aperfeiçoar a gestão e a operacionalização da Nujufe | NEC-2021-047 | STI | MTGI | GND4 | 250000 | 36 meses | OUTUBRO | 2022-02-01 | NACIONAL |  | Trata-se de ferramenta de orquestração de containers de aplicações nacionais que estarão hospedadas na NUJUFE. | 92 | Contratação em 2022 |  |  | SESSER |  | SUTEC | PRÓXIMO EXERCÍCIO | 2021-10-29 | 254 |  | 2021-11-26 | 282 |  | STATUS INDEFINIDO
1.13 | Solução de Auditoria de Dados | Aprimorar a Segurança da Informação do CJF e da JF | NEC-2021-068 | STI | AI | GND4 | 750000 | 36 meses | OUTUBRO | 2022-02-01 | LOCAL |  | Necessário para rastrear, visualizar, analisar e proteger dados não estruturados (e-mail, servidores de arquivos, etc.). Detecta ameaças internas e ciberataques por meio de análises de atividade de arquivos e comportamento de usuários. | 87 | Contratação em 2022 |  |  | SESSER |  | SUTEC | PRÓXIMO EXERCÍCIO | 2021-10-29 | 254 |  | 2021-11-26 | 282 |  | STATUS INDEFINIDO
1.20 | Plataformas de testes e treinamento corporativo em segurança da informação para magistrados, servidores, terceirizados e estagiários do CJF | Aprimorar a Segurança da Informação do CJF e da JF | NEC-2021-074 | STI | AI | GND3 | 200000 | 36 meses | OUTUBRO | 2022-02-01 | LOCAL | 0003340-27.2020.4.90.8000 | Necessário para a realização de testes e treinamennto corporativo em segurança da informação | 78 | Contratação em 2022 |  |  | SUSTI |  | SUSTI | PRÓXIMO EXERCÍCIO | 2021-10-29 | 254 |  | 2021-11-26 | 282 |  | STATUS INDEFINIDO
1.5 | Solução de Gerenciamento de Performance de Aplicação | Aperfeiçoar a gestão e a operacionalização da Nujufe | NEC-2021-069 | STI | MTGI | GND3 | 1000000 | 36 meses | OUTUBRO | 2022-02-01 | NACIONAL | 0000822-06.2020.4.90.8000 | Solução necessária para monitorar a peformance dos sistemas nacionais | 71 | Contratação em 2022 |  |  | SESSER | GABRIELA COSMO NASCIMENTO (titular) e FÁBIO JÚNIO DANTAS (suplente) | SUTEC | PRÓXIMO EXERCÍCIO | 2021-10-29 | 254 |  | 2021-11-26 | 282 |  | STATUS INDEFINIDO
1.22 | Serviço de aconselhamento imparcial em TI para a STI | Aperfeiçoar a governança e a gestão de TI | NEC-2021-079 | STI | AI | GND3 | 275000 | 12 meses |  |  | LOCAL |  | Necessário para prover aconselhamento estratégico e gerencial para a STI, especificamente para apoiar a definição e o amadurecimento de processos de TI, de direcionamento da Nujufe, de planejamento estratégico e de governança e apoio às contratações | 62 | Avaliar necessidade |  |  | SUGOV |  | SUGOV | PROCESSO NÃO ABERTO | 2021-03-28 | 39 |  | 2021-03-28 | 39 |  | PLANEJADA
1.30 | Licença do Software Language Tools | Prover Solução de Software |  | CECINT | AI | GND3 | 1000 | 12 meses | FEVEREIRO | MAIO | LOCAL | 0001559-55.2020.4.90.8000 | Necessário para prover aconselhamento estratégico e gerencial para a STI, especificamente para apoiar a definição e o amadurecimento de processos de TI, de direcionamento da Nujufe, de planejamento estratégico e de governança e apoio às contratações |  | Portaria EPAC aprovada (28/1/2021). Iniciado o planejamento. * atualizado em 12/2/2021 | 2021-01-29 | DANIEL | SUGOV | PAULO VITOR CAIXÊTA FERRAZ (titular) e CELIA REGINA CESAR SILVA (suplente) | SUGOV | EM PLANEJAMENTO | 2021-02-28 | 11 |  | 2021-03-31 | 42 |  | EM PLANEJAMENTO
TOTAL | [6 empty] | 14366000
Formulas:
DIAS RESTANTES MINUTAS ETP E TR = DAYS([PRAZO MINUTAS ETP e TR],IF(ISBLANK([CONCLUSÃO MINUTAS ETP E TR**]),TODAY(),[CONCLUSÃO MINUTAS ETP E TR**]))
DIAS RESTANTES APROVAÇÃO TR = IF(ISBLANK([CONCLUSÃO APROVAÇÃO TR*]),DAYS([PRAZO APROVAÇÃO TR],TODAY()),"CONCLUÍDA")

## MONITORAMENTO
UNIDADE | PROCESSO NÃO ABERTO | EM PLANEJAMENTO | EM PLANEJAMENTO COM ATRASO | CONCLUÍDO | CONCLUÍDO COM ATRASO
SUGOV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
SUSTI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
SUTEC | 2 | 8 | 0 | 4 | 1
SUSOF | 0 | 5 | 0 | 1 | 0
ACJUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## CONTRATOS CONTINUADOS
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL CONTRATOS CONTINUADOS DE TI - 2021
ITEM | Processo | Contrato | DESCRIÇÃO | Contratada | Início vigência | Término da vigência | UNIDADE RESPONSÁVEL | VALOR ESTIMADO 2021 (R$) | OBSERVAÇÃO
2.1 | 0002507-35.2019 | 010/2018 | Contratação de extensão da garantia dos equipamentos servidores de rede em lâmina (blades), incluindo substituição de peças, serviço de suporte e atualização de firmware e de versão dos softwares de gerência. | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | 2020-07-17 03:00 | 2021-07-16 03:00 | STI - SESINF | 181303.32 | 15.108,61/MÊS
2.2 | 0005871-10.2019.4.90.8000 | 014/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO de Suporte – PSS para a Autoridade Certificadora da Justiça – AC-JUS, compreendendo as atividades de hospedagem, manutenção e operacionalização do ambiente seguro da AC e disponibilização de 1(um) ponto de publicação de Listas de Certificados Revogados | SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2020-07-18 | 2025-07-17 | STI - AC-JUS | 272065.08 | 22.672,09/MÊS
2.3 | 0001989-89.2019 | 008/2020 | Contratação de Serviços Gerenciados de Segurança da Informação | ISH TECNOLOGIA S/A | 2020-06-25 | 2021-06-24 | STI - SUSTI | 1231535.84 | 100.709,92/MÊS
2.4 | 0002279- 11.2019 | 029/2019 | Aquisição de Solução de Ativos de Rede - Suporte Técnico | MTEL TECNOLOGICA S/A - YSSY SOLUÇÕES S/A | 2019-11-26 | 2024-11-25 | STI - SESINF | 117260.76 | 9.771,73/MÊS
2.5 | 0005034-55- 99.2019.4.90.8000 | 012/2020 | Subscrições Microsoft | BRASOFTWARE | 2020-05-29 | 2023-05-28 | STI-SEATEN | 1017000 | Valor anual - pagamento único
2.6 | CJF-ADM-2015/0057.02 | 030/2016 | AQUISIÇÃO de terminal de comunicação FULL HD (1080p) –CODEC (licença/software, instalação, configuração e suporte técnico); monitor LCD ou LED (instalação e suporte técnico), por meio da Ata de Registro de Preços n. 019/2015 - CJF | SEAL TELECOM E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÕES LTDA | 2016-12-22 02:00 | 2021-04-21 03:00 | STI - SESINF | 294 | Encerra em abril/2021 R$80,00/MÊS
2.7 | 0004312-84.2019.4.90.8000 | 009/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de emissão de certificados digitais com dispositivos tokens USB | SOLUTI SOLUÇÕS EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A | 2016-06-16 03:00 | 2021-06-15 03:00 | STI - AC-JUS | 5000 | Encerra em junho/2021
2.8 | 0001532-92.2019 | 032/2017 | PRESTAÇÃO de serviços de impressão distribuída (outsourcing de impressão) pelo prazo de 48 meses, para atender as necessidades do Conselho da Justiça Federal em Brasília - DF | SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 2017-10-06 03:00 | 2021-09-15 03:00 | STI - SEATEN | 180000 | R$22.000,00/MÊS
2.9 | 0000022-43.2019 | 018/2016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de assistência técnica para equipamentos pertencentes à solução do ambiente físico seguro e seus subsistemas, do tipo Sala-Cofre Modular, do CJF | ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA LTDA | 2016-10-11 03:00 | 2021-10-10 02:00 | STI - SUTEC | 315000 | R$33.697,85/MÊS
2.10 | 0003125-10.2019. | 009/2018 | CONTRATAÇÃO de serviços de atualização de versão e suporte técnico remoto por telefone ou e-mail para esclarecimento de dúvidas e para resolução de problemas com o funcionamento do software BR/Search (e camada de aplicação NetAnswer1) para 8 usuários simultâneos | PADRÃO iX INFORMÁTICA SISTEMAS ABERTOS S.A | 2018-07-23 03:00 | 2021-11-22 03:00 | STI - SESSER | 9000 | R$753,24/MÊS
2.11 | 0001807-70.2019 | 023/2016 | CONTRATAÇÃO do serviço técnico de operação de central de atendimento a usuários (service desk)no ambiente de tecnologia da informação (TI) do Conselho da Justiça Federal - CJF, englobando os serviços de atendimento e suporte de 1º (remoto) e 2º (presencial) | GLOBAL WEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | 2016-12-07 02:00 | 2021-12-06 02:00 | STI - SUTEC | 1120000 | R$96.834,14/MÊS
2.12 | 0000217-10.2019 | 004/2019 | Manutenção corretiva do equipamento storage NETAPP FAS-6290 | SERVIX INFORMÁTICA LTDA | 2019-02-01 02:00 | 2022-03-31 03:00 | STI - SESINF | 760000 | Valor anual - pagamento único
2.13 | 0002351-83.2019.4.90.8000 | 021/2019 | Serviço de comunicação de dados entre o CJF e a gráfica | SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2019-11-01 03:00 | 2022-05-31 03:00 | STI - SESINF | 38000 | R$3.188,12/MÊS
2.14 | CJF-ADM-2016/00286.01 | 023/2017 | CONTRATAÇÃO de solução de proteção de dados | DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 2017-08-01 | 2022-07-31 | STI - SESINF | 13000 | R$976,73/MÊS
2.15 | 0001453-54.2019.4.90.8000 | 002/2020 | Prestação e serviços de sustentação do ambiente de Tecnologia da Informação (TI) do Conselho da Justiça Federal. | ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S/A | 2020-03-23 03:00 | 2022-09-22 03:00 | STI - SUTEC | 2720000 | R$221.163,05/MÊS
2.16 | 0001818-22.2019 | 047/2017 | CONTRATAÇÃO de solução para o gerenciamento de ameaças de segurança, contemplando o fornecimento de equipamentos, softwares e sistemas de gerenciamento da solução, com garantia de 60 (sessenta) meses e serviços de instalação, configuração, transferência de conhecimento. | NCT INFORMÁTICA LTDA | 2017-12-29 08:00 | 2022-12-28 08:00 | STI - SUSTI | 74000 | R$5.900,00/MÊS
2.17 | 0003126-09.2019 | 026/2018 | SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO e fornecimento mensal incremental ao CJF de informações da Base de Dados da Receita Federal de Pessoas Físicas (CPF) e do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). | SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2018-10-25 02:00 | 2023-10-24 02:00 | STI - SESSER | 360000 | R$28.600/MÊS
2.18 | 0000090-94.2019 | 017/2018 | Prestação de serviço consulta ao Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), por intermédio do Sistema de Informações para Convenentes (InfoConv-WS). | SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2018-11-22 02:00 | 2023-11-21 02:00 | STI - SESSER | 130000 | R$11.000/MÊS
2.19 | 0002067-52.2019 | 031/2018 | contratação de solução de segurança para proteção de endpoint e datacenter | ALLTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | 2018-12-19 02:00 | 2023-12-26 02:00 | STI - SUSTI | 42000 | R$3.285,16/MÊS
2.20 | 0001959-14.2020.4.90.8000 | 017/2020 | prestação de serviços de comunicação de dados para conexão da rede do Conselho da Justiça Federal à Internet e de proteção contra ataques distribuídos de negação de serviço (anti-DDoS) | NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA | 2020-09-18 | 2022-05-17 | STI - SESINF | 35000 | R$2.869,95/MÊS
2.21 | 0001959-14.2020.4.90.8000 | 016/2020 | prestação de serviços de comunicação de dados para conexão da rede do Conselho da Justiça Federal àInternet e de proteção contra ataques distribuídos de negação de serviço (anti-DDoS), | RD TELECOM LTDA | 2020-09-18 | 2022-05-17 | STI - SESINF | 56000 | R$4.670,00/MÊS
2.22 | 0002456-51.2019 | 024/2019 | AQUISIÇÃO de solução de infraestrutura computacional hiperconvergente, com armazenamento distribuído definido por software e respectivo licenciamento de softwares de gerenciamento de nuvem privada, virtualização de servidores de rede e de segurança, com garantia de 60 (sessenta) meses com suporte on-site | LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA | 2019-10-14 | 2024-10-13 | STI -SUGOV | 450000 | SERVIÇO SOB DEMANDA
2.23 | 0002893-56.2019 | 017/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de distribuição de informações de cadastro com tecnologia Blockchain, como Serviço – BcaaS, para acesso a dados do Cadastro Nacional de Pessoas Físicas, intitulada b-CPF. | DATAPREV - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA | 2019-11-29 | 2024-11-28 | STI - SESSER | 12000 | R$1.000/MÊS
2.24 | 0002981-28.2020.4.90.8000 | 021/2020 | Prestação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em Tecnologia da Informação, naforma de subscrição. | GARTNER LTDA | 2020-11-04 | 2022-11-03 | STI-SUGOV | 302175 | R$25.181,25/MÊS
2.25 | CJF-ADM-2018/00194 | 027/2018 | Aquisição de equipamentos servidores em lâminia | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | 2018-10-26 | 2023-10-25 | STI-SESINF | 0 | Pagamento único de R$1.134.869,20
2.26 | 0001734-80.2019.4.90.8000 | 019/2019 | Subscrição de SUSE LINUX | INGRAM LTDA | 2019-09-04 | 2022-09-03 | STI-SESSER | 0 | Pagamento único de R$168.000,00
2.27 | CJF-ADM-2018/00032 | 028/2018 | Subscrição de SUSE LINUX | INGRAM LTDA | 2018-11-07 | 2022-01-06 | STI-SESSER | 0 | Pagamento único de R$210.000,00
2.28 | 0004374-87.2019.4.90.8000 | 031/2019 | Aquisição de Microcomputador desktop tipo I (200 equipamentos) | LENOVO LTDA | 2019-12-04 | 2024-12-03 | STI-SEATEN | 0 | Pagamento único de R$705.200,00
2.29 | 0004374-87.2019.4.90.8000 | 032/2019 | Aquisição de microcomputador desktop tipo II (300 equipamentos), workstation (08 equipamentos) e notebooks (30 equipamentos) | LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA | 2019-11-29 | 2024-11-28 | STI-SEATEN | 0 | Pagamento único de R$2.783.500,00
2.30 | CJF-ADM-2017/00318 | 046/2017 | Aquisição de notebook (15 equipamentos) | LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA | 2018-02-20 | 2021-02-19 | STI-SEATEN | 0 | Pagamento único de R$76.725,00
2.31 | 0002017- 36.2020.4.90.8000 | 019/2020 | Subscrição Adobe Creative Cloud | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 2020-09-28 | 2023-09-27 | STI-SEATEN | 0 | Pagamento único de R$179.725,44
2.32 | 0000077-17.2019.4.90.8000 | 025/2019 | Aquisição de 3 conjuntos de vídeo wall | MICROSENS S/A | 2019-10-18 | 2023-10-17 | STI-SESINF | 0 | Pagamento único de R$155.580,00
2.33 | 0001733-07.2019.4.90.8000 | 023/2019 | Subscrição Suse Manager | TECNISYS LTDA | 2019-10-14 | 2022-10-13 | STI-SESSER | 0 | Pagamento único de R$219.795,84
2.34 | 0000843-22.2020.4.90.8000 | ARP 009/2020 | Registro de preços de solução de segurança da informação para NUJUFE (Solução de Gerenciamento Unificado de Ameaças-UTM), contemplando fornecimento de equipamentos (appliances), licenciamento de software, serviços de instalação e configuração, suporte técnico e garantia para 36 (trinta e seis) mesesconforme especificações e quantidades descritas no Termo de Referência (Módulo I do Edital) | NCT Informática LTDA | 2021-02-01 | 2022-01-31 | STI-SUSTI | 1005600
2.35 | 0000843-22.2020.4.90.8000 | ARP 010/2020 | Registro de preços de solução de segurança da informação para NUJUFE (Solução de Firewall para Aplicações WEB-WAF), contemplando fornecimento de equipamentos (appliances), licenciamento de software, serviços de instalação e configuração, suporte técnico e garantia para 36 (trinta e seis) mesesconforme especificações e quantidades descritas no Termo de Referência (Módulo I do Edital) | NCT Informática LTDA | 2021-02-01 | 2022-01-31 | STI-SUSTI | 1986072
2.36 | 0000843-22.2020.4.90.8000 | ARP 011/2020 (PE 24/2020) | Registro de preços de solução de segurança da informação para proteção da NUJUFE (Solução de proteção para ambiente de Data Center virtual), contemplando fornecimento de equipamentos (appliances), licenciamento de software, serviços de instalação e configuração, suporte técnico e garantia para 36 (trinta e seis) mesesconforme especificações e quantidades descritas no Termo de Referência (Módulo I do Edital) | Alltech Soluções em Tecnologia Ltda | 2021-01-25 | 2022-01-24 | STI-SUSTI | 1805998
2.37 | 0001995-70.2020.4.90.8000 | 028/2020 | Serviço de distribuição de informações de cadastro com tecnologia Blockchain como Serviço - BcaaS, para acesso a dados do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, intitulada b-CNPJ | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV | 9.1 O prazo de vigência deste contrato é de até 2 (dois) meses, contados da emissão da ordem de serviço, para a disponibilização de acesso à rede privada b-CNPJ, e de 60 (sessenta) meses, para a prestação dos serviços contínuos, a contar da data do aceite definitivo. Aguardando emissão de ordem de serviço. | 60 meses | STI-SUTEC | 83888.23 | R$ 985,21/a.m. e pagamento único de R$ 24.775,63
2.38 | 0003606-13.2020.4.90.8000 | 031/2020 | Serviços de suporte especializado ao produto (“Product Support”) e atualização de versão de software (“Software Updates”) do fabricante | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 2020-12-30 | 2021-12-29 | STI-SUTEC | 1184914.08 | R$ 98.742,84/a.m.
2.39 | 0000556-59.2020.4.90.8000 | 29/2020 | Serviços de comunicação de dados (internet e MPLS), incluindo o fornecimento, a instalação e a configuração de equipamentos e enlaces de comunicação e gerenciamento proativo contra falhas, no modelo/tecnologia SDWAN. | ALGAR MULTIMÍDIA S/A | 7.1 O prazo de vigência deste contrato é de: a) 180 (cento e oitenta) dias, a contar da emissão da Ordem de Serviço (OS) para conclusão da entrega, implantação, configuração, ativação e aceitação dos itens que compõe o objeto da Ordem de Serviço; b) 30 (trinta) meses, a contar da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo (TRD) que autoriza o início da prestação de serviço do contrato, podendo ser prorrogado, por mútuo acordo entre as partes, mediante termo aditivo, por iguais e sucessivos períodos, observado o limite máximo de 60 (sessenta) meses. Pendente o Termo de Recebimento Definitivo. | 30 meses | STI-SUTEC | 663000
TOTAL | [7 empty] | 9440634

## Modelo horizontal CJF (hidden)
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
QUADRO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES PDTI
PLANEJAMENTO QUADRIMESTRAL
INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | COMUNICAÇÃO DE DADOS |  |  |  |  | SIGJUS |  |  |  |  | Pje |  |  |  |  | RH |  |  |  |  | GED |  |  |  |  | BI |  |  |  |  | OUTROS
ID | INICIATIVA | ENTREGAS | AÇÃO | VALOR 2013 | ID | INICIATIVA | ENTREGAS | AÇÃO | VALOR 2013 | ID | INICIATIVA | ENTREGAS | AÇÃO | VALOR 2013 | ID | INICIATIVA | ENTREGAS | AÇÃO | VALOR 2013 | ID | INICIATIVA | ENTREGAS | AÇÃO | VALOR 2013 | ID | INICIATIVA | ENTREGAS | AÇÃO | VALOR 2013 | ID | INICIATIVA | ENTREGAS | AÇÃO | VALOR 2013 | ID | INICIATIVA | ENTREGAS | AÇÃO | VALOR 2013
247 | Planejamento na implantação de sistemas nacionais | Serviço de acesso à base de dados CPF/CNPJ-Receita Federal, com atualização diária dos dados | JC | 200000 | 12 | Comunicação de dados da Justiça Federal (INFOVIA). | Rede de Comunicação de Dados ( INFOVIA) | ISIGI | 3000000 |  | Implantação Pje - CJF | Implantação do Pje - reuniões do comitê gestor e reuniões de implantação | ISIGI | 225000 | [20 empty] | 242 | Seminario de conscientização do público interno em segurança e classificação da informação | Conscientização da política de segurança da informação | JC | 18000
243 | Formalizar a operacionalização de 10 processos ITIL. | Operacionalização dos processo de gerencia de configuração e catálogo de serviços | JC | 0 |  |  | Centro de Operações de Rede ( NOC da rede Infovia) |  | 400000 | [25 empty] | 44 | Implantar MCTI | Contratação de Serviços de Ti ( MCTI) | JC | 0
Total JC |  |  |  | 200000 | TOTAL ISIGI |  |  |  | 3400000 | TOTAL ISIGI |  |  |  | 225000 | [20 empty] | TOTAL |  |  |  | 18000
8 | Adequação da capacidade de operação de Data Center | Solução de infraestrutura de servidor e virtualização | ISIGI | 1740000 | [5 empty] | 123 | Aquisição de software | Aquisição de software de administração de acervo de biblioteca | ISIGI | 100000
8 | Adequação da capacidade de operação de Data Center | Solução de infraestrutura de servidor e virtualização | ISIGI | 130000 | [5 empty] | TOTAL ISIGI |  |  |  | 100000
82 | Solução de gerenciamento integrado de segurança de rede | Solução de infraestrutura de segurança de rede (Solução UTM) | ISIGI | 2000000
82 | Solução de gerenciamento integrado de segurança de rede | Solução de infraestrutura de segurança de rede (Solução UTM) | ISIGI | 100000
9 | Adequação da capacidade de operação de Data Center | Equipamento de armazenamento de Dados ( Storage) | ISIGI | 1500000
9 | Adequação da capacidade de operação de Data Center | Equipamento de armazenamento de Dados ( Storage) | ISIGI | 100000
80 | Software Banco de Dados Oracle Enterprise | Liceças Oracle Enterprise | ISIGI | 2000000
90 | Desenvolvimento de novos softwares. | Sistema de Inspeção Online para a Corregedoria | ISIGI | 200000
TOTAL ISIGI |  |  |  | 7770000