## Planilha1
Projeto: Consolidação normativos CJF
Atualização do Cronograma de Atividades
Etapa | Entrega/Atividade | Início | Término | Responsável | Cumprimento
1 | Definição dos atos que comporão o Vade Mecum | 1º/08/2023 | 2023-12-13 | ASESG | 100%
2 | Validação dos atos indicados pelas unidades administrativas | 2024-01-07 | 2024-05-10 | Unidades administrativas | 100%
3 | Disponibilizar os atos em documento editável e separados por área técnica | 2024-06-21 | 2024-11-17 | ASESG | 15%
4 | Editoração dos Atos Normativos | a definir | a definir | ASESG/ASCOM | 0%
5 | Lançamento do Vade Mecum Eletrônico em PDF no Portal do CJF | 2024-12-12 | 2024-12-12 | ASCOM | 0%
6 | Minuta de Consolidação Normativa dos Atos | 2025-01-07 | 2025-12-31 | ASESG | 0%
7 | Disponibilização às áreas técnicas para sugestões | 2026-01-07 | 2026-02-28 | Áreas técnicas | 0%
8 | Deliberação pelo Plenário. Aprovação da Consolidação, por Resolução, e revogação expressa das consolidadas | Sessão de março de 2026 | Sessão de março de 2026 | Colegiado do CJF | 0%
|  |  |  | % Execução | 26.88%