## Planilha1
Cronograma Projeto: Adaptações de Acessibilidade Arquitetônica no Auditório do Edifício Sede do CJF
Etapa | Entrega | Prazo inicial | Prazo final | Responsável | % executado
1 | Planejamento |  |  |  | 90%
1.1 | Projetos de Arquitetura | 2023-05-01 | 2024-05-01 | Fabiana de Freitas Goulart Lourenço | 100%
1.2 | Orçamentos dos materiais especificados nos projetos | 2024-06-01 | 2024-11-01 | Fabiana de Freitas Goulart Lourenço | 80%
2 | Processo Licitatório |  |  |  | 23.33%
2.1 | Elaboração do TR | 2024-06-01 | 2024-11-01 | DA/SAD | 70%
2.2 | Pregão | 2025-02-01 | 2025-04-01 | SAD | 0%
2.3 | Assinatura do Contrato | 2025-05-01 | 2025-05-01 | SAD | 0%
3 | Execução |  |  |  | 0%
3.1 | Ajuste dos Projetos de Arquitetura | 2025-06-01 | 2025-07-01 | Valdick de Caldas Braga | 0%
3.2 | Instalação de mapas táteis nas entradas do auditório e na rotas acessíveis do auditório; | 2025-08-01 | 2025-12-01 | Valdick de Caldas Braga | 0%
3.3 | Instalação de sinalização tátil direcional, nas rotas acessíveis, e tátil de alerta, junto a desníveis ou situações de risco, na entrada de elevadores, serviços, equipamentos e obstáculos suspensos, nas mudanças de direção e de percurso, no início e término de escadas e rampas, nos pisos das áreas do auditório e das rotas acessíveis do auditório, em atendimento à norma ABNT NBR 16537; | 2025-08-01 | 2025-12-01 | Valdick de Caldas Braga | 0%
3.4 | Instalação de sinalização visual nos pisos das escadas, degraus isolados e rampas do auditório (escada interna, escada de emergência, escada e rampa do palco e escadas e rampa da plateia); | 2025-08-01 | 2025-12-01 | Valdick de Caldas Braga | 0%
3.5 | Identificação da catraca acessível com o Símbolo Internacional de Acesso - SIA; | 2025-08-01 | 2025-12-01 | Valdick de Caldas Braga | 0%
3.6 | Instalação de faixa de sinalização visual no entorno das aberturas das portas de vidro nas entradas do auditório; | 2025-08-01 | 2025-12-01 | Valdick de Caldas Braga | 0%
3.7 | Instalação de sinalização visual em alto relevo tátil e em Braille no auditório; | 2025-08-01 | 2025-12-01 | Valdick de Caldas Braga | 0%
3.8 | Reforma da plateia do auditório com remanejamento e identificação acessível de assentos reservados para pessoa com deficiência - PCD, para pessoa com mobilidade reduzida - PMR e espaços reservados para pessoa em cadeira de rodas - PCR, com assento para companheiro sinalizados de modo acessível; | 2025-08-01 | 2025-12-01 | Valdick de Caldas Braga | 0%
3.9 | Reforma da rampa da área de descarga da rota de fuga do auditório; | 2025-08-01 | 2025-12-01 | Valdick de Caldas Braga | 0%
3.10 | Reforma da rampa do palco; | 2025-08-01 | 2025-12-01 | Valdick de Caldas Braga | 0%
3.11 | Instalação de corrimãos na escadas e rampas do auditório CJF conforme o disposto na Norma ABNT NBR 9050/2020 (incluindo a correção dos corrimãos da escada do palco); | 2025-08-01 | 2025-12-01 | Valdick de Caldas Braga | 0%
3.12 | Instalação de balcões de atendimento acessíveis no auditório; | 2025-08-01 | 2025-12-01 | Valdick de Caldas Braga | 0%
3.13 | Instalação de púlpito acessível no palco do auditório; | 2025-08-01 | 2025-12-01 | Valdick de Caldas Braga | 0%
3.14 | Instalações de barras de segurança, trincos acessíveis e a troca de itens não acessíveis nos sanitários coletivos do auditório (térreo e 1º pavimento do bloco do auditório); | 2025-08-01 | 2025-12-01 | Valdick de Caldas Braga | 0%
3.15 | Remoção dos desníveis nas soleiras copas, sanitários e demais locais do bloco do auditório; | 2025-08-01 | 2025-12-01 | Valdick de Caldas Braga | 0%
3.16 | Instalação de dispositivos de sinalização de emergência (alarme) nos sanitários acessíveis do auditório; | 2025-08-01 | 2025-12-01 | Valdick de Caldas Braga | 0%
3.17 | Reforma de adaptação de acessibilidade no sanitário da área privativa do auditório; | 2025-08-01 | 2025-12-01 | Valdick de Caldas Braga | 0%
3.18 | Adaptação das salas de aula do pavimento térreo do auditório; | 2025-08-01 | 2025-12-01 | Valdick de Caldas Braga | 0%
3.19 | Troca das maçanetas das portas não acessíveis do bloco do auditório. | 2025-08-01 | 2025-12-01 | Valdick de Caldas Braga | 0%
|  |  |  | % Executado | 37.78%