## Planilha1
Entregas | Atividades Principais | Data
|  | Inicial | Final
Mapeamento dos processos de auditoria atuais | Mapear processos atuais de auditoria | 2025-03-17 | 2025-06-30
Artefatos do planejamento da contratação da solução multimodal de GPT4 ou tecnologia superior | Planejar contratação da solução multimodal de GPT4 ou tecnologia superior para auditoria | 2025-04-07 | 2025-07-31
Relatório de oportunidades, sugerindo as áreas identificadas como prioritárias | Identificar e priorizar áreas da auditoria com potencial para aplicação de IA | 2025-08-01 | 2025-09-26
Contrato assinado com fornecedores da solução multimodal de GPT4 ou superior | Contratar solução multimodal de GPT4 ou superior para auditoria | 2025-08-01 | 2025-10-31
Implantação da solução multimodal de GPT4 ou superior | Implantar solução multimodal de GPT4 para a auditoria | 2025-11-03 | 2025-12-19
Documento contendo os prompts padrão para interação com os sistemas de IA selecionados. | Elaborar prompts padrão para interação com sistemas de IA | 2026-01-07 | 2026-03-31
Artefatos do planejamento da contratação da solução de IA para auditoria dos processos-chave mapeados | Planejar contratação da solução de IA para auditoria dos processos-chave mapeados | 2026-01-07 | 2026-04-30
Relatório de testes realizados e ajustes feitos nas rotinas de IA, com resultados | Realizar testes e ajustes nas rotinas desenvolvidas | 2026-04-01 | 2026-05-29
Contrato assinado da solução de IA para auditoria dos processos-chave mapeados | Contratar solução de IA para auditoria dos processos-chave mapeados | 2025-06-01 | 2025-08-31
Implantação da solução de IA para auditoria dos processos-chave mapeados | Implantar solução de IA para auditoria dos processos-chave mapeados | 2026-08-31 | 2026-10-30
Programa de capacitação formalizado, com currículo, materiais de apoio e cronograma | Elaborar programa de capacitação em IA para auditores | 2026-11-03 | 2027-03-16