Projeto Justiça Transparente

Percentual de Execução: 70%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entregas** | **Respons.** | **Início** | **Fim** | **Evidência** | **% Execução** |
| **1. Definir plano de ação** | **SEG** | **Nov/2020** | **Dez/2020** |  | **100%** |
| 1.1 Benchmarking | SEG | Nov/2020 | Nov/2020 | 0175516 | 100% |
| 1.2 Disseminação | SEG | Nov/2020 | Dez/2020 | 0175519 | 100% |
| **2. Reavaliar ranking 2021** | **SEG/CNJ** | **Abril/21** | **ago/21** | **0001164-89.2021.4.90.8000** | **100%** |
| **3.Promover disseminação de melhores práticas 2022** | **SEG** | **Ago/21** | **Dez/21** |  | **100%** |
| 3.1 Levantar ações pendentes | SEG | Ago/21 | Nov/21 | 0255417 | 100% |
| 3.2 Enviar rol de ações pendentes aos tribunais | SG | Nov/21 | Dez/21 | 0288392 | 100% |
| **4. Realizar ajustes no CJF** | **CJF** | **Dez/21** | **Mar/22** | **0283906** | **50%** |
| **5. Reavaliar transparência em 2022** | **SEG/CNJ** | **Abr/22** | **Ago/22** |  | **0%** |